**รายงานการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖๕)**

**เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ**

**อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

* บทนำ ๓
* วิสัยทัศน์การพัฒนา ๔
* ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

* บัญชีสรุปงบหน้ารายงานการติดตามและประเมินผล ๗
* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ๘
* การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ๙
* แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10
* ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ๑๑

* ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓) ๑๒
* การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓1 มีนาคม ๒๕๖๓) ๑๓
* ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๑๔

**ส่วนที่ ๓ สรุปการดำเนินงานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7**

* การดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปีฯ

**ส่วนที่ 1**

**ข้อมูลทั่วไป**

**ส่วนที่ 1**

**ข้อมูลทั่วไป**

**บทนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิด นพคุณจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖1 – 256๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

1. **วิสัยทัศน์การพัฒนา**

“การศึกษาก้าวไกล การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมและพัฒนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา**
   1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ**

แนวทางการพัฒนา

* + 1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยว
    2. พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณี รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
  1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต**

แนวทางการพัฒนา

* + 1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2. พัฒนาด้านการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหาโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตรและการกสิกรรม
    3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินค้า OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพการจำหน่ายสินค้า
    4. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพ และการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ
  1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง**

แนวทางการพัฒนา

* + 1. พัฒนาศักยภาพ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
    2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
    3. จัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
    4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    5. พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
    6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    7. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
    8. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
    9. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกัน การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยส่งเสริมการให้ความรู้ การอบรม และประชาชนในท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
    10. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครอง เด็กและเยาวชน และการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางการพัฒนา

* + 1. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
    2. สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
  1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ**

แนวทางการพัฒนา

* + 1. พัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
    2. พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตยแก่บุคลากรและผู้นำท้องถิ่นทุกรูปแบบ
    3. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
    4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
    5. พัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงานและการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
    6. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
    7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
    8. ยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
    9. พัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
    10. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการประชาชน
  1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค**

แนวทางการพัฒนา

* + 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้สามารถใช้ในการสัญจร ไป – มา อย่างสะดวก รวดเร็วเชื่อมโยงเส้นทางหลัก ระหว่างอำเภอและตำบลและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
    2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา
    3. พัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย
    4. พัฒนาส่งเสริมการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด และนำระบบผังเมืองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปงบหน้ารายงานการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖๕)**

**เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.256๓**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.25๖๓**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง** | **คิดเป็นร้อยละของแต่ละยุทธศาสตร์** |
| 1 | ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | 3 | ๒ | **๖๖.๖๗** |
| 2 | ด้านส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | 14 | ๑ | **๗.๑๔** |
| 3 | ด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | 103 | 2๔ | **๒๓.๓๐** |
| 4 | ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 11 | ๒ | **๑๘.๑๘** |
| 5 | ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๑๐๐ | ๙๖ | **๙๖.๐๐** |
| 6 | ด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | 133 | ๒๘ | **๒๑.๐๕** |
| **รวม** | | **3๖4** | **๑๕๓** | **๔๒.๐๓** |

**การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน**

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินการแล้ว** | **ไม่มีการดำเนินการ** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✔ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✔ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✔ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✔ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✔ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✔ |  |
| **ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✔ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✔ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✔ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✔ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✔ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✔ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✔ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✔ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✔ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✔ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✔ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✔ |  |

|  |
| --- |
| **แบบที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป** |

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

☑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) ☑ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

🗖 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) 🗖 ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓** |

1. **จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑** | | **ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒** | | **ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓** | | **ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔** | | **ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| ๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | ๑ | ๐ | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓ | ๓๕๐,๐๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | ๐ | ๐ | ๙ | ๒๙๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๑๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๔๐,๐๐๐ | ๒๗ | ๘๘๐,๐๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | ๑๓ | ๕๘,๒๐๐ | ๘๑ | ๒๑,๑๐๖,๒๐๐ | ๗๑ | ๑๖,๙๓๖,๒๐๐ | ๙๐ | ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ | ๖๖ | ๑๖,๔๓๖,๒๐๐ | ๓๑๐ | ๗๑,๓๓๖,๘๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๓ | ๑,๐๑๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๔,๗๑๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๑๒ | ๘๑๐,๐๐๐ | ๕๒ | ๗,๓๔๐,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๐ | ๐ | ๓๐ | ๒,๖๖๕,๐๐๐ | ๒๔ | ๑,๒๖๙,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๔,๓๓๒,๖๐๐ | ๒๔ | ๑,๒๖๙,๐๐๐ | ๑๑๕ | ๙,๕๓๕,๖๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | ๓๓ | ๙,๕๐๐,๗๐๐ | ๔๗ | ๒๒,๗๘๒,๐๐๐ | ๒๖ | ๑๑,๒๘๗,๘๐๐ | ๑๐๐ | ๒๖,๐๖๓,๐๐๐ | ๑๓ | ๓,๕๕๐,๐๐๐ | ๑๖๓ | ๗๓,๑๘๓,๕๐๐ |
| **รวม** | **๓๖๔** | **๕๗,๙๐๔,๕๐๐** | **๑๘๒** | **๔๘,๐๕๓,๒๐๐** | **๑๔๒** | **๓๔,๕๖๓,๐๐๐** | **๓๖๔** | **๕๗,๙๐๔,๕๐๐** | **๑๑๗** | **๒๒,๑๐๕,๒๐๐** | **๖๗๐** | **๑๖๒,๖๒๕,๙๐๐** |

**๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | ๒ | ๖๖.๖๗ | - | - | ๑ | ๓๓.๓๓ | - | - | - | - | ๓ | ๑๐๐ |
| ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | ๑ | ๗.๑๔ | - | - | ๑๓ | ๙๒.๘๖ | - | - | - | - | ๑๔ | ๑๐๐ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | ๒๔ | ๒๓.๓๐ | - | - | ๗๙ | ๗๖.๗๐ | - | - | - | - | ๑๐๓ | ๑๐๐ |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑๘.๑๘ | - | - | ๙ | ๘๑.๘๒ | - | - | - | - | ๑๑ | ๑๐๐ |
| ๕. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๙๖ | ๙๖.๐๐ | - | - | ๔ | ๔.๐๐ | - | - | - | - | ๑๐๐ | ๑๐๐ |
| ๖. การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | ๒๘ | ๒๑.๐๕ | - | - | ๑๐๕ | ๗๘.๙๕ | - | - | - | - | ๑๓๓ | ๑๐๐ |
| **รวม** | **๑๕๓** | **๔๒.๐๓** | **-** | **-** | **๒๑๑** | **๕๗.๙๗** | **-** | **-** | **-** | **-** | **๓๖๔** | **๑๐๐** |

1. **การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ | ๒๔,๖๕๐.๐๐ | ๐.๑๕ | - | - | ๒๔,๖๕๐.๐๐ | ๐.๑๑ |
| ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต | ๔,๔๔๐.๐๐ | ๐.๐๒ | - | - | ๔,๔๔๐.๐๐ | ๐.๐๒ |
| ๓. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง | ๖,๐๕๖,๖๖๙.๔๒ | ๓๖.๘๗ | - | - | ๖,๐๕๖,๖๖๙.๔๒ | ๒๘.๒๕ |
| ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๗๒,๗๒๘.๐๐ | ๒.๘๘ | - | - | ๔๗๒,๗๒๘.๐๐ | ๒.๒๐ |
| ๕.การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ | ๑,๗๐๔,๐๔๔.๗๔ | ๑๐.๓๘ | - | - | ๑,๗๐๔,๐๔๔.๗๔ | ๗.๙๕ |
| ๖. การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค | ๘,๑๖๕,๒๐๐.๐๐ | ๔๙.๗๐ | ๕,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐ | ๑๓,๑๘๑,๒๐๐.๐๐ | ๖๑.๔๗ |
| **รวม** | **๑๖,๔๒๗,๗๓๒.๑๖** | **๑๐๐** | **๕,๐๑๖,๐๐๐.๐๐** | **๑๐๐** | **๒๑,๔๔๓,๗๓๒.๑๖** | **๑๐๐** |

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** |

1. **โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๓ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณที่ได้รับ** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| ๑......................................................................... | - | - | - | - | - |
| ๒......................................................................... | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน** |

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานและดำเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละปี
2. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกันทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**ข้อเสนอแนะ**

1. ในส่วนของการเสนอโครงการควรตรงตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามแผน
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ผลการรายงานทางการเงินและโครงการต่างๆ ที่ต้องติดตาม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณควรนำผลผลิตการติดตามและประเมินผลไปวิเคราะห์ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าควรสนับสนุนส่งเสริมหรือจัดทำโครงการใดในยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕6๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.256๓ แล้วดำเนินการจัดโครงการนั้นๆ ในปีงบประมาณถัดไป อันจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนา